# Аналитическая записка

## Лига Красноречия «Потолкуем?» — студенческий турнир на базе одноимённых игр

Кому: Руководство a-dat.ru («Потолкуем?») От: БюроОБП Дата: июль 2026

## Главная мысль

Механика «Потолкуем?» — это уже готовый формат публичного соревнования. Предлагается сделать его таковым официально.

От одного матча в одном вузе до трёх матчей в трёх вузах — в сентябре. Масштаб зависит от того, как быстро найдутся партнёры. Один матч достаточен для проверки концепции; три дают сравнение сред и сразу дают повод для мини-турнира в октябре. Результат в любом случае — видео, контакты, прецедент и понимание: работает или нет.

## Часть I. Идея

### Что такое Лига Красноречия «Потолкуем?»

Студенческое соревнование, где команды — театральные студии, творческие лаборатории, ораторские и дебатные клубы — соревнуются в импровизации и красноречии по правилам, прямо вытекающим из механики «Потолкуем?».

Формат матча: - 8 участников за одним столом (4 от каждой команды), 50–100 зрителей в зале - Ведущий открывает карточку персонажа и карточку ситуации - Каждый игрок выступает от лица своего персонажа, вплетая фразеологизмы из карт на руке - Зрители и другие игроки голосуют - Побеждает команда, набравшая больше голосов за матч

Механика игры сама по себе создаёт зрелище — добавляется только масштаб: больше людей за столом, зрители, камера.

### Почему это органично именно для «Потолкуем?»

Большинство настольных игр сложно сделать зрелищными — карточки, кубики, поле. «Потолкуем?» — исключение: весь продукт игры есть речь человека. Камера на лице игрока, который думает три секунды и произносит острую фразу под смех зала — это готовый контент. Никакой дополнительной «театрализации» не нужно.

### Почему сейчас

Студенческие форматы умеют становиться культурой — КВН начинался как капустник в одном вузе, дебатные лиги выросли из студенческих кружков в десятках стран. Механизм один: формат попадает в нужную аудиторию в нужный момент.

Лига Красноречия «Потолкуем?» предлагает студентам то, чего сейчас нет: соревнование, где побеждает не физическая сила и не чистая эрудиция, а умение говорить — остро, образно, убедительно. Это навык, который ценится всю жизнь, и студенты это понимают.

## Часть II. Стратегическая ценность

### Три главных аргумента «за»

#### Аргумент 1. Лига создаёт аудиторию, которой сейчас не существует

Сегодня «Потолкуем?» продаёт игру тем, кто уже хочет её купить — маркетплейсы, магазины, онлайн. Это работа с существующим спросом.

Лига может создать новый тип покупателя: участника, который берёт игру не для вечеринки, а для тренировки. Который купит «Дипломатию», потому что в следующем матче будет раунд Дипломатии. Который приведёт в магазин четырёх друзей по команде.

Если это предположение верно — перед нами аудитория, которой продукт нужен постоянно, а не один раз.

#### Аргумент 2. Участники сами создают маркетинговый контент

Команда, которая участвует в Лиге, скорее всего будет публиковать анонс в своих соцсетях — им нужны зрители и болельщики. После матча — результат. В процессе подготовки — видео «как мы готовимся».

Зритель и болельщик — тоже не случайный человек: он пришёл за своей командой, провёл вечер внутри игры и ушёл с личным впечатлением о бренде.

Если эта механика сработает — бренд будет распространяться через мотивированных людей с реальной аудиторией, без редзадания и без бюджета. Студенческая творческая команда — это, как правило, 200–500 реальных подписчиков среди своих. Уже на пилоте таких команд может быть шесть.

#### Аргумент 3. Лига накапливает историю

Разовое событие заканчивается — и о нём забывают. Лига могла бы стать активом с накоплением: - Победители, которые помнят свою победу - «Зал лучших фраз» в любом представлении Лиги в сети — с именами авторов - Команды, которые возвращаются в следующем сезоне и приводят новых - Через несколько сезонов «я выиграл Лигу Красноречия „Потолкуем?“» — потенциально значимое достижение в студенческой среде

Каждый сезон мог бы делать бренд чуть более укоренённым в культуре. Не реклама — репутация. Но это горизонт нескольких лет, и начинается он с одного пилотного матча.

### Что ещё компания получает (второй уровень)

Продажи всей линейки. Если участник знает, что в следующем матче будет раунд «Дипломатии» — у него появляется повод купить именно её.

Воронка ведущих. Есть основания предполагать, что лучшие участники захотят стать ведущими игровых сессий — они уже знают механику и лично вовлечены в бренд.

Студенческие медиа. Вузовские Telegram-каналы и студенческое ТВ постоянно ищут контент. Есть шанс, что событие Лиги они будут освещать без просьб — им это тоже нужно.

Игра как инструмент для преподавателей. Механика «Потолкуем?» развивает то, чему учат кафедры риторики, журналистики, PR и педагогики: образность речи, скорость мышления, работу с фразеологизмами. Есть вероятность, что преподаватели увидят в игре методический инструмент, а не просто развлечение — и это откроет двери, которые иначе открываются долго.

Среди других возможных эффектов — B2B-интерес корпоративных гостей, региональное масштабирование, бренд в резюме участников, приз за лучшее видео как стимул для контента.

## Часть III. Этап 0 — Пилотный матч

### Задача этапа

Не «запустить Лигу». А ответить на один вопрос: работает ли формат в живых условиях?

Три матча. Три площадки. Шесть команд. Запись. Разбор. Если да — идём дальше. Если нет — получили ценный опыт по приемлемой цене.

### Формат пилота — упрощённый (3 раунда)

На пилоте не нужно проверять весь регламент. Достаточно трёх раундов:

| Раунд | Механика | Время | Что проверяем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Классика | Продвинутый вариант, 2 мин подготовки | 15 мин | Базовая зрелищность, вовлечённость зала |
| 2 — Дипломатия | Карты «Минуточку!» разрешены | 15 мин | Работает ли прерывание как элемент шоу |
| 3 — Блиц | 0 секунд подготовки, 45 секунд | 10 мин | Самый острый формат — смотрит ли зал |

Итого: 40–45 минут чистого игрового времени + объявление победителя + «Фраза вечера».

Всё событие — 90 минут с паузами, представлением команд и финальным ритуалом.

### Ключевое правило: «Смешанный стол»

┌─────────────────────────────────────┐
  │                                     │
  │   А₁   Б₂   А₃   Б₄               │
  │            ↑                        │
  │         ВЕДУЩИЙ                     │   ← не игрок, управляет
  │            ↑                        │
  │   Б₁   А₂   Б₃   А₄               │
  │                                     │
  └─────────────────────────────────────┘
         [Зрительный зал · QR-голосование]

Игроки двух команд перемешаны — не сидят стенка на стенку. Это устраняет командную предвзятость при голосовании (каждый оценивает каждого, а не только чужих) и сохраняет оригинальную механику игры без изменений.

### Примерный календарь

Предлагаем ускоренную схему: от одного до трёх пилотных матчей в сентябре, мини-турнир между победителями в октябре, при положительном результате — Лига стартует в ноябре.

- Июль–август: найти ответственного, выйти на вузы через тёплые контакты, подготовить единый комплект материалов

- Сентябрь: пилотные матчи, съёмка, первые публикации

- Октябрь: мини-турнир — первое межвузовское событие, анонс Лиги, разбор

- Ноябрь: решение о Сезоне 1 и открытая регистрация команд

### Ресурсы

Люди:

| Роль | Кто | Время |
| --- | --- | --- |
| Организатор (координация всех трёх вузов) | Сотрудник «Потолкуем?» | ~35–40 часов за 2 месяца |
| Ведущий каждого матча (×3) | Из существующей сети ведущих | По 1 вечеру |
| Оператор | Фриланс | 3 вечера + монтаж |
| Куратор в каждом вузе (×3) | Преподаватель или студент-партнёр | Минимально |

Проект не требует нового найма. Три вуза параллельно — это не втрое больше работы: материалы, регламент и коммуникация готовятся один раз и тиражируются.

Деньги:

Основные статьи расходов — ведущий на каждый матч, оператор со съёмкой и монтажом, полиграфия (плакаты, дипломы), призы командам играми по себестоимости. Площадки — через вузы, бесплатно.

Смету определяет издатель исходя из выбранного масштаба: один вуз существенно дешевле трёх, при этом даёт тот же ответ на ключевой вопрос — работает ли формат.

Пилотный этап охватывает от 2 (1 вуз) до 6 (3 вуза) команд и соответствующее число зрителей.

### Что компания получает от пилота вне зависимости от дальнейших решений

Даже если после пилота решено не продолжать проект, компания получает:

- Видеоконтент: три матча — три комплекта роликов: длинный «лучшие моменты» + вертикальный короткий с каждого события

- База контактов: зрители через QR-согласие — в трёх вузах суммарно

- Живое тестирование регламента: понимание, какие раунды работают, какие нет

- Прецедент: «мы провели матч в [вуз]» — это аргумент для следующего разговора с любым партнёром

Пилот имеет ценность сам по себе, независимо от того, станет ли он началом Лиги.

### Критерии принятия решения о продолжении

После пилота задаём три вопроса:

| Вопрос | Ответ «да» означает |
| --- | --- |
| Зрители смотрели матч не отвлекаясь? | Формат зрелищен — можно звать больше людей |
| Хотя бы одна команда попросила «когда следующий»? | Есть органический спрос — не нужно уговаривать |
| Видео получило >500 просмотров за 2 недели без платного продвижения? | Контент распространяется сам — масштабирование реально |

Два «да» из трёх — переходим к полноценному сезону в следующем учебном году.

### Призы

Призы выполняют двойную роль: мотивируют участников и знакомят их со всей линейкой. Логика простая — игры по себестоимости, дипломы и сертификаты каждому участнику, символический кубок чемпиону мини-турнира. Каждый уходит домой с продуктом в руках и личной историей о том, как его получил.

## Часть IV. Риски

### Операционные риски пилота

Вуз отказывает. Вероятнее при холодном контакте, маловероятно при тёплом. Один из способов снизить риск — начинать со знакомых: преподаватель, ведущий из сети, выпускник в студсовете. Иметь в запасе несколько вариантов, не один.

Команды не приходят в день события. Маловероятно при правильной мотивации. Имеет смысл подстраховаться звонком капитанам за 3 дня — не сообщением. Команды, которые знают о призах и реально хотят участвовать, как правило, не подводят.

Зал пустой. Реальный риск без активного анонса. Имеет смысл договориться со студенческими Telegram-каналами и соцсетями вуза заранее — минимум за 10 дней. Командам самим нужны болельщики.

Матч затягивается и теряет темп. Реальный риск без опытного ведущего. Логично привлечь ведущего из существующей сети «Потолкуем?» — он знает механику и умеет держать темп.

Видео получается плохим. Реальный риск при съёмке на телефон. Профессиональный оператор — возможно, самое важное вложение в пилоте: видео это единственное, что остаётся после события.

### Стратегические риски проекта

Лига не масштабируется за пределы пилота. Это возможный исход. Именно поэтому пилот предлагается делать минимальным: минимально возможный бюджет и задействование штатного сотрудника — приемлемая цена за честный ответ.

Конкурент копирует формат. Маловероятно в ближайшие 2–3 года. Для копирования нужна игровая линейка с аналогичной механикой — у большинства конкурентов её нет. Это не гарантия, но определённая защита.

## Часть V. Куда это ведёт

Краткий горизонт — для понимания масштаба ставки

ПИЛОТ — СЕНТЯБРЬ 2026
Три матча · три вуза · бюджет под решение издателя
Цель: проверить формат в трёх разных студенческих средах

МИНИ-ТУРНИР — ОКТЯБРЬ 2026
Три победителя встречаются · первое межвузовское событие
Анонс полноценного Сезона 1

СЕЗОН 1 — НОЯБРЬ 2026 – МАРТ 2027
8–15 команд · 1 город · городской финал в марте
Контент на весь сезон · первые корпоративные гости

СЕЗОН 2 — СЕНТЯБРЬ 2027 – АПРЕЛЬ 2028
3–5 городов · партнёрство со студенческими объединениями
Корпоративный трек · федеральный финал

ЛИГА КАК СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД — с 2028
Ежегодное федеральное событие
Лига живёт независимо от продуктовых кампаний

Вложение в пилот — это возможность проверить гипотезу при минимальных затратах. Если формат окажется жизнеспособным, у компании будет фора в несколько сезонов перед любым, кто захочет сделать что-то похожее.

## Итог: что необходимо решить

Одно решение:

Назначить ответственного сотрудника — человека с коммуникативными навыками и временем на переговоры — и дать ему добро на выход на вузы. Масштаб пилота определится по итогам июля–августа: от одного матча до трёх. Бюджет — под решение издателя.

Что происходит после «да»: - Июль–август: переговоры с тремя вузами, подбор команд, подготовка материалов - Сентябрь: три пилотных матча, съёмка, первые публикации - Октябрь: мини-турнир, анонс Лиги, разбор - Ноябрь: старт Сезона 1

Что происходит после «нет»: - Концепция остаётся, можно вернуться к ней в любой момент - Откладываем до следующего учебного года без потерь